## Аркуш1
Додаток 2 до Антикорупційної програми Верховного Суду на 2025–2027 роки, затвердженої наказом Голови Верховного Суду ___________________ № _______
№ | Функція (процес) | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Наявні заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Інформаційно-технічне забезпечення (процес автоматизованого визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної судової справи) | Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків під час здійснення автоматизованого розподілу судових справ | Можливість отримання неправомірної вигоди працівником, який здійснює автоматизований розподіл судових справ між суддями, у зв’язку з навмисним внесенням до системи автоматизованого розподілу судових справ недостовірних відомостей, що вплине на визначення судді для розгляду конкретної судової справи | Приватний інтерес державних службовців щодо розгляду судових справ Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Посилений контроль з боку керівників управлінь автоматизованого розподілу Проведення роз’яснювальної роботи Проведення у разі потреби вибіркових перевірок дотримання вимог законодавства при розподіл судовихі справ між суддями | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Розроблення пам’ятки для працівників, які здійснюють автоматизований розподіл судових справ, та доведення її до їх відома. 2. Ініціювання проведення перевірок дотримання вимог законодавства при розподілі судових справ між суддями у разі надходження відповідних звернень. 3. Розроблення та затвердження порядку проведення періодичних вибіркових перевірок дотримання вимог законодавства щодо автоматизованого розподілу судових справ | 1. Липень 2025 року 2. Протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення 3. Жовтень 2025 року | 1. Керівники управлінь забезпечення автоматизованого документообігу суду 2. Заступник керівника Апарату-керівник секретаріату відповідного касаційного суду, керівник управління забезпечення роботи Великої Палати 3. Перший заступник керівника Апарату-керівник департаменту правової та аналітичної роботи, заступники керівника Апарату-керівники секретаріатів, керівник управління забезпечення роботи Великої Палати, керівник юридичної служби | У межах наявних ресурсів | 1. Розроблену пам’ятку доведено до відома працівників, які здійснюють автоматизований розподіл судових справ. 2. Проведено перевірки дотримання вимог законодавства при розподілі судових справ між суддями за зверненнями, які надійшли. 3. Розроблення та затвердження порядку проведення періодичних вибіркових перевірок дотримання вимог законодавства щодо автоматизованого розподілу судових справ | 1. Липень 2025 року 2. Протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення 3. Листопад 2025 року | 1. Виконано 2. Виконано 3. Виконано | 1. У відповідних управліннях забезпечення автоматизованого документообігу суду розроблені пам’ятки з автоматизованого розподілу справ. Такі пам′ятки доведені до відома працівників, які здійснюють автоматизований розподіл судових справ. Крім того, керівниками відпоівдних управлінь (особою, яка виконує його обов’язки) здійснюєть належний контроль за дотриманням вимог законодавства при розподілі судових справ між суддями та проводиться роз’яснювальна робота серед працівників підрозділу. 2. У звітному періоді були проведені перевірки дотримання вимог законодавства при розподілі судових справ між суддями за усіма зверненнями щодо неправильного авторозподілу, що надійшли до Верховного Суду. За результатами проведених перевірок порушень вимог законодавства при розподілі судових справ між суддями не виявлено. 3. Розроблено Порядок проведення перевірки дотримання вимог законодавства щодо автоматизованого розподілу судових справ між суддями у Верховному Суді, який затверджено наказом керівника Апарату Верховного Суду від 28 листопада 2025 року № 115.
2 | Фінансове, кадрове, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення (процес забезпечення виконання у Верховному Суді положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, антикорупційного законодавства) | Наявність у помічника судді можливості задовольнити свій приватний інтерес під час забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя | Дія Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється на помічників суддів. За такої ситуації створюються умови, коли помічники суддів можуть отримувати подарунки, паралельно працювати в юридичних фірмах, не дотримуватися вимог фінансового контролю та обмежень щодо роботи близьких осіб. Одночасно Положенням про помічника судді, затвердженим рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21, встановлено, що помічник судді несе відповідальність за недотримання вимог антикорупційного законодавства України, а також про неприпустимість суміщення посади помічника судді із зайняттям адвокатською діяльністю. Така ситуація свідчить про суперечність та непослідовність у формуванні антикорупційної політики щодо помічників суддів | Недосконалість нормативного регулювання антикорупційного статусу помічника судді (згідно зі змінами до Закону України «Про запобігання корупції», внесеними Законом України від 17 вересня 2020 року № 912-IX «Про розвідку», помічників суддів виключено з кола суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства) | Положення про помічника судді, затверджене рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21 | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Розроблення рекомендацій для помічників суддів стосовно дотримання ними вимог щодо запобігання конфлікту інтересів відповідно до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21. 2. Розробка механізму повідомлення кандидатом на посаду помічника судді інформації про наявність/відсутність у нього статусу адвоката. 3. Підготовка та направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон. 4. Підготовка та направлення до суб’єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон | 1. Вересень 2025 року 2. Вересень 2025 року 3. Листопад 2025 року 4. Листопад 2025 року | 1. Начальник відділу запобігання корупції 2. Начальник відділу запобігання корупції 3. Начальник відділу запобігання корупції 4. Начальник відділу запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Розроблено та доведено до відома помічників суддів рекомендації стосовно дотримання ними вимог щодо запобігання конфлікту інтересів відповідно до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21. 2. Розроблено та використовується механізм повідомлення кандидатом на посаду помічника судді інформації про наявність / відсутність у нього статусу адвоката. 3.Підготовлено та направленно до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон. 4. Підготовлено і направлено до суб’єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон. | 1. Листопад 2025 року 2. Грудень 2025 року 3. Грудень 2025 року 4. Грудень 2025 року | 1. Виконано 2. Виконано 3. Виконано 4. Виконано | 1. Розроблені та доведені до відома помічників суддів рекомендації стосовно дотримання ними вимог щодо запобігання конфлікту інтересів відповідно до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21. 2. Розроблений та використувується у роботі механізм повідомлення про наявність статусу адвоката в кандидата на посаду помічника судді Верховного Суду, який затверджено наказом керівника Апарату Верховного Суду від 4 грудня 2025 року № 116. 3. Підготовлено та направленно лист (вих. від 04.12.2025 № 5108/0/2-25)до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон. 4. Підготовлено та направлено лист (вих. від 04.12.2025 № 5110/0/2-25) Голові Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон.
3 | Методичне, аналітичне та правове забезпечення (процес організації здійснення правосуддя суддями відповідно до процесуального законодавства) | Можливість розголошення або використання в інший спосіб працівником Апарату у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб інформації (у тому числі про стан розгляду судової справи), отриманої під час виконання службових обов’язків | Можливість працівника Апарату Верховного Суду неправомірно використати інформацію, отриману під час виконання службових обов'язків, а також задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення представникам сторін чи іншим сторонам судової справи відомостей, які стали відомі під час виконнання службових обов"язків. | Приватний інтерес державних службовців стосовно розгляду справ Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Посилений контроль з боку керівників управлінь Проведення роз’яснювальної роботи Затверджено пам’ятку про використання інформації, що стала відома у зв’язку виконання посадових обов’язків в Апараті Верховного Суду | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | Розроблення та затвердження правового механізму виявлення випадків використання інформації з АСДС поза межами службової необхідності | Грудень 2025 року | Перший заступник керівника Апарату-керівник департаменту правової та аналітичної роботи, заступники керівника Апарату - керівники секретаріатів, керівник юридичної служби керівник канцелярії, керівник управління інформацітизації | У межах наявних ресурсів | Розроблено та затверджено правовий механізм виявлення випадків використання інформації з АСДС поза межами службової необхідності | Грудень 2025 року | Виконано частково | Юридичною службою підготовлено проєкт правового механізму, який ґрунтується на правових інструментах реагуванняю. У проєкті передбачено оцінку випадків на підставі звернень, заяв або інших наявних повідомлень. Наразі цей проєкт передано на комплексну оцінку технічного потенціалу АСДС, що є необхідною умовою для його остаточного затвердження та впровадження. Запуск цього механізму ускладнений через об’єктивні технічні причини. У зв’язку з цим остаточне впровадження контролю залежить від завершення технічної експертизи та за потреби модернізації системи ІТ-фахівцями.
4 | Методичне, аналітичне та правове забезпечення (процес організації здійснення правосуддя суддями відповідно до процесуального законодавства) | Можливість задовільнити працівником Апарату свій приватний інтерес під час надсилання процесуальних документів | Можливість порушення строків надсилання документів поштовою кореспонденцією з метою отримання неправомірної вигоди | Приватний інтерес державних службовців Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Посилений контроль з боку керівництва Проведення роз’яснювальної роботи | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Встановлення причин повернення поштової кореспонденції 2. Проведення перевірки у кожному випадку повернення поштової кореспонденції у зв’язку з помилковим зазначенням адреси | 1. У разі потреби 2. У разі потреби | 1.Керівник управління забезпечення роботи Великої Палати, керівники управлінь забезпечення роботи судових палат відповідних касаційних судів 2.Керівник управління забезпечення роботи Великої Палати, керівники управлінь забезпечення роботи судових палат відповідних касаційних судів | У межах наявних ресурсів | 1. Причини встановлено 2. Перевірки проведено | 1. 2. Постійно (ІІ півріччя 2025 року) | 1. 2. Виконано | 1. 2. За результатами аналізу звітів структурних підрозділів встановлено, що заходи з мінімізації корупційного ризику № 4 реалізуються належним чином: факти зловживання працівниками Апарату своїми повноваженнями під час оформлення та направлення процесуальних документів (зокрема, умисне спотворення адрес чи порушення строків) відсутні. Аналіз показав, що повернення кореспонденції зумовлене виключно об’єктивними факторами (відсутність адресатів, сплив термінів зберігання) та системними проблемами у роботі АТ «Укрпошта» (повернення листів без відміток про причини). Упродовж 2025 року не було виявлено випадків повернення поштової кореспонденції у зв’язку з помилковим зазначенням адреси. Керівники управлінь забезпечення роботи судових палат звертають увагу на невручені поштові відправлення, що підшиті до матеріалів справ, зокрема на причини їх повернення. Помічникам суддів, консультантам суду та секретарям судового засідання наголошується на дотриманні строків надсилання процесуальних документів учасникам справ та недопущенні помилок при зазначенні їх поштових адрес.
5 | Фінансового, кадрового, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення | Можливість задовільнити працівиком Апарату свій приватний інтерес при призначенні особи на вакантну посаду за відсутності конкурсних процедур | У зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість надання переваги одному кандидату серед інших та отримання у зв'язку з цим неправомірної вигоди. | Приватний інтерес державних службовців Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Закону України «Про державну службу» | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Підготовка та направлення до суб’єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо відновлення конкурсного відбору на посади державної служби в державних органах на тих територіях, де безпекова ситуація це дозволяє | 1. Вересень 2025 року | 1. Керівник служби управління персоналом | У межах наявних ресурсів | 1. Пропозиції щодо відновлення конкурсного відбору на посади державної служби в державних органах на тих територіях, де безпекова ситуація це дозволяє підготовлено та направлено суб’єкту законодавчої ініціативи | 1. Постійно (ІІ півріччя 2025 року) | 1. Вересень 2025 року | Станом на звітний період у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби» від 16 липня 2025 року № 13478-1, яким нівелюються зазначені вище ризики. У зв’язку з наведеним вбачається недоцільним звернення представників Апарату Верховного Суду до суб’єкта законодавчої ініціативи, як це передбачено пунктом 5 реєстру ризиків Антикорупційної програми Верховного Суду на 2025–2027 роки. Так, законопроектом пропонується відновити проведення конкурсів на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом та передбачено встановити конкретні строки оголошення та проведення конкурсів на такі посади.
6 | Фінансового, кадрового, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення | Можливість фаворитизму під час укладення договорів без використання електронної системи закупівель із конкретними контрагентами | Існує ймовірність змови посадових осіб з метою їх обрання постачальниками, виконавцями чи підрядниками за договорами, укладеними без використання електронної системи закупівель | Приватний інтерес державних службовців Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Нормативно-правовий контроль (дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі). Внутрішній контроль (аналіз обґрунтованості розрахунків очікуваної вартості, перевірка відповідності кошторису та бюджету, узгодження з відповідальними особами). Аналітичний контроль (порівняння з ринковими цінами на основі відкритих джерел; аналіз попередніх закупівель). Автоматизовані системи: програми для оцінки ринкових цін та аналітичні модулі Prozorro | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Закупівлі, вартість яких не перевищує 100 тис. грн, здійснюються відповідно до процедур закупівель. Договори без використання електронної системи укладаються лише у виняткових випадках, що потребують обґрунтування. Кожен такий випадок має бути належно підтверджений, забезпечуючи прозорість процесу. 2. Розробка внутрішнього механізму комплексної перевірки потенційних контрагентів при укладанні договору без використання електронної системи закупівель | 1. Постійно 2. Вересень 2025 року | 1. Керівник служби управління державним майном 2. Керівник юридичної служби, начальник відділу запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Збільшення кількості процедур закупівель на допорогові суми. Дотримання виключень щодо укладання договорів без використання електронної системи закупівель лише у виключних випадках. 2. Розробка та впровадження внутрішнього механізму перевірки потенційних контрагентів під час укладання договорів без використання електронної системи закупівель | 1. Постійно (ІІ півріччя 2025 року) 2. Вересень 2025 року | 1. Виконано 2. Виконано | 1. Переважна кількість закупівель відповідно до вимог Антикорупційної програми проводилася за процедурою відкритих торгів із використанням електронної системи закупівель. Закупівлі, вартість яких не перевищувала 100 тис. грн, здійснювалися без використання електронної системи за погодженням із керівництвом Апарату Верховного Суду та юридичною службою у виключних випадках, зокрема: - з метою забезпечення продовження будівельних робіт на розпочатих об’єктах щодо авторського та технічного нагляду. Також невідкладного усунення аварійних ситуацій (наприклад, закупівля послуг з протиаварійного відновлення асфальтового покриття біля адмінбудівель Верховного Суду. Внаслідок великої кількості опадів утворилися провалля асфальтового покриття, що призводило до підтоплення підвалу однієї із будівель, могло призвести до руйнування конструктивних елементів будівель, внутрішньо-дорожнього покриття та інженерних мереж, створювало загрозу для безпечної пересування суддів, працівників та відвідувачів суду); - з метою забезпечення потреб, необхідних для належного функціонування Верховного Суду щодо потреба у закупівлі окремих комунальних послуг, які регулюється Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» укладались договори з суб’єктами природних монополій, які займає монопольне становище; - через специфічний характер продукції, яка є виробами спеціального призначення, не представлена на масовому ринку, не має широкого кола постачальників, містять чітко визначені елементи, розміри, дизайн та матеріали, а також для отримання необхідної високої якості продукції (зокрема, створення та виготовлення відзнаки «Людина. Верховенство права. Гідність.», закупівля посвідчень з логотипом «Верховний Суд, папок обкладинок з логотипом «Верховний Суд», закупівля поліграфічних матеріалів та обладнання); - з метою своєчасного належного організаційно-протокольного забезпечення міжнародних заходів у Верховному Суді та офіційних візитів делегацій Верховного Суду за кордон (наприклад, закупівля сувенірної продукції); - незначною вартістю закупівлі, що мінімізує ймовірність забезпечення наявності учасників при процедурі відкритих торгів (наприклад, закупівля свердл для прошивання справ, штампувального обладнання, елементів живлення (батарейок), послуг з експертного обстеження та утилізації майна). Укладання прямих договорів здійснювалося із дотриманням комплексного контролю, а саме перевіркою доброчесності постачальника, обґрунтуванням необхідності закупівлі без проведення конкурентних процедур, аналізом ринкових цін для підтвердження обґрунтованості вартості, контролем за повним і своєчасним постачанням продукції. Такий підхід дозволив мінімізувати ризики фаворитизму та недоброчесності , забезпечити прозорість процесу закупівлі, а також гарантував своєчасне і повне забезпечення потреб Верховного Суду у товарах та послугах. 2. Щодо розробки внутрішнього механізму комплексної перевірки потенційних контрагентів при укладанні договорів без використання електронної системи закупівель виконано. Зокрема, у Додатку 7 до Положення про здійснення публічних закупівель та ведення договірної роботи у Верховному Суді, затвердженого наказом керівника Апарату Верховного Суду від 02 лютого 2024 року № 15 (у редакції наказу від 02 вересня 2025 року № 88), визначено перелік державних реєстрів, комплексних аналітично-інформаційних систем та баз даних, рекомендованих для комплексної перевірки потенційних контрагентів при укладанні договорів без використання електронної системи закупівель. Зазначені ресурси дозволяють отримувати достовірну інформацію щодо реєстрації контрагентів, їх фінансового стану, участі у судових справах, виконавчих провадженнях, наявності санкцій та інших важливих аспектів для оцінки ризиків при укладанні договорів.
7 | Методичного, аналітичного та правового забезпечення | Наявність у залучених до виконання аудиторського завдання сторонніх фахівців можливості задовольнити свій приватний інтерес під час проведення аудиту діяльності Верховного Суду | Можливість витоку службової інформації поза межами Верховного Суду, використання отриманої під час виконання аудиторського завдання інформації з метою задоволення власного інтересу, можливий вплив третіх осіб на результати виконання аудиторського завдання | Приватний інтерес залучених фахівців Можлива недоброчесність залучених фахівців Відсутність правового регулювання питання допуску відповідних фахівців до режимних приміщень Верховного Суду, регламентованого порядку надання їм внутрішніх документів, зокрема документів ДСК, формалізації діяльності таких осіб (видів документів, що створюються за їх підписом, чітких вимог до заборони розголошення отриманої інформації тощо) | Бюджетний кодекс України Порядкок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту Стандарт внутрішнього аудиту Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | Внесення змін до організаційно-розпорядчих актів з питань проведення внутрішнього аудиту у Верховному Суді в частині регламентації участі залучених до виконання аудиторського завдання сторонніх фахівців | Травень 2026 року | Начальник відділу внутрішнього аудиту | У межах наявних ресурсів | Відповідні зміни до організаційно-розпорядчих актів з питань проведення внутрішнього аудиту у Верховному Суді в частині регламентації участі залучених до виконання аудиторського завдання сторонніх фахівців унесено | Строк виконання не настав | Строк виконання не настав | Програмою визначено термін виконання зазначеного заходу впливу на корупційний ризик – травень 2026 року. Наразі відділом розроблено проєкт відповідних змін до Порядку здійснення внутрішнього аудиту у Верховному Суді, погодження та затвердження яких планується здійснити у першому кварталі 2026 року.
Начальник відділу запобігання корупції Оксана КОМАР