## Аркуш1
Додаток 2 до Антикорупційної програми Верховного Суду на 2025–2027 роки, затвердженої наказом Голови Верховного Суду ___________________ № _______
№ | Функція (процес) | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Наявні заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Інформаційно-технічне забезпечення (процес автоматизованого визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної судової справи) | Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків під час здійснення автоматизованого розподілу судових справ | Можливість отримання неправомірної вигоди працівником, який здійснює автоматизований розподіл судових справ між суддями, у зв’язку з навмисним внесенням до системи автоматизованого розподілу судових справ недостовірних відомостей, що вплине на визначення судді для розгляду конкретної судової справи | Приватний інтерес державних службовців щодо розгляду судових справ Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Посилений контроль з боку керівників управлінь автоматизованого розподілу Проведення роз’яснювальної роботи Проведення у разі потреби вибіркових перевірок дотримання вимог законодавства при розподіл судовихі справ між суддями | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Розроблення пам’ятки для працівників, які здійснюють автоматизований розподіл судових справ, та доведення її до їх відома. 2. Ініціювання проведення перевірок дотримання вимог законодавства при розподілі судових справ між суддями у разі надходження відповідних звернень. 3. Розроблення та затвердження порядку проведення періодичних вибіркових перевірок дотримання вимог законодавства щодо автоматизованого розподілу судових справ | 1. Липень 2025 року 2. Протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення 3. Жовтень 2025 року | 1. Керівники управлінь забезпечення автоматизованого документообігу суду 2. Заступник керівника Апарату-керівник секретаріату відповідного касаційного суду, керівник управління забезпечення роботи Великої Палати 3. Перший заступник керівника Апарату-керівник департаменту правової та аналітичної роботи, заступники керівника Апарату-керівники секретаріатів, керівник управління забезпечення роботи Великої Палати, керівник юридичної служби | У межах наявних ресурсів | 1. Розроблену пам’ятку доведено до відома працівників, які здійснюють автоматизований розподіл судових справ. 2. Проведено перевірки дотримання вимог законодавства при розподілі судових справ між суддями за зверненнями, які надійшли. 3. Розроблення та затвердження порядку проведення періодичних вибіркових перевірок дотримання вимог законодавства щодо автоматизованого розподілу судових справ | 2. Протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення | 2. Виконано | 2. За адвокатським запитом у межах визначеного строку проведено перевірку дотримання вимог законодавства при розподілі судових справ. За результатами перевірки фактів внесення недостовірних відомостей до системи автоматизованого розподілу судових справ або ознак можливої недоброчесності працівників Апарату Верховного Суду не виявлено.
2 | Фінансове, кадрове, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення (процес забезпечення виконання у Верховному Суді положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, антикорупційного законодавства) | Наявність у помічника судді можливості задовольнити свій приватний інтерес під час забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя | Дія Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється на помічників суддів. За такої ситуації створюються умови, коли помічники суддів можуть отримувати подарунки, паралельно працювати в юридичних фірмах, не дотримуватися вимог фінансового контролю та обмежень щодо роботи близьких осіб. Одночасно Положенням про помічника судді, затвердженим рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21, встановлено, що помічник судді несе відповідальність за недотримання вимог антикорупційного законодавства України, а також про неприпустимість суміщення посади помічника судді із зайняттям адвокатською діяльністю. Така ситуація свідчить про суперечність та непослідовність у формуванні антикорупційної політики щодо помічників суддів | Недосконалість нормативного регулювання антикорупційного статусу помічника судді (згідно зі змінами до Закону України «Про запобігання корупції», внесеними Законом України від 17 вересня 2020 року № 912-IX «Про розвідку», помічників суддів виключено з кола суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства) | Положення про помічника судді, затверджене рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21 | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Розроблення рекомендацій для помічників суддів стосовно дотримання ними вимог щодо запобігання конфлікту інтересів відповідно до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21. 2. Розробка механізму повідомлення кандидатом на посаду помічника судді інформації про наявність/відсутність у нього статусу адвоката. 3. Підготовка та направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон. 4. Підготовка та направлення до суб’єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон | 1. Вересень 2025 року 2. Вересень 2025 року 3. Листопад 2025 року 4. Листопад 2025 року | 1. Начальник відділу запобігання корупції 2. Начальник відділу запобігання корупції 3. Начальник відділу запобігання корупції 4. Начальник відділу запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Розроблено та доведено до відома помічників суддів рекомендації стосовно дотримання ними вимог щодо запобігання конфлікту інтересів відповідно до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21. 2. Розроблено та використовується механізм повідомлення кандидатом на посаду помічника судді інформації про наявність / відсутність у нього статусу адвоката. 3.Підготовлено та направленно до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон 4. Підготовлено і направлено до суб’єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб’єктів, на яких поширюється цей Закон.
3 | Методичне, аналітичне та правове забезпечення (процес організації здійснення правосуддя суддями відповідно до процесуального законодавства) | Можливість розголошення або використання в інший спосіб працівником Апарату у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб інформації (у тому числі про стан розгляду судової справи), отриманої під час виконання службових обов’язків | Можливість працівника Апарату Верховного Суду неправомірно використати інформацію, отриману під час виконання службових обов'язків, а також задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення представникам сторін чи іншим сторонам судової справи відомостей, які стали відомі під час виконнання службових обов"язків. | Приватний інтерес державних службовців стосовно розгляду справ Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Посилений контроль з боку керівників управлінь Проведення роз’яснювальної роботи Затверджено пам’ятку про використання інформації, що стала відома у зв’язку виконання посадових обов’язків в Апараті Верховного Суду | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | Розроблення та затвердження правового механізму виявлення випадків використання інформації з АСДС поза межами службової необхідності | Грудень 2025 року | Перший заступник керівника Апарату-керівник департаменту правової та аналітичної роботи, заступники керівника Апарату - керівники секретаріатів, керівник юридичної служби керівник канцелярії, керівник управління інформацітизації | У межах наявних ресурсів | Розроблено та затверджено правовий механізм виявлення випадків використання інформації з АСДС поза межами службової необхідності
4 | Методичне, аналітичне та правове забезпечення (процес організації здійснення правосуддя суддями відповідно до процесуального законодавства) | Можливість задовільнити працівником Апарату свій приватний інтерес під час надсилання процесуальних документів | Можливість порушення строків надсилання документів поштовою кореспонденцією з метою отримання неправомірної вигоди | Приватний інтерес державних службовців Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Посилений контроль з боку керівництва Проведення роз’яснювальної роботи | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Встановлення причин повернення поштової кореспонденції 2. Проведення перевірки у кожному випадку повернення поштової кореспонденції у зв’язку з помилковим зазначенням адреси | 1. У разі потреби 2. У разі потреби | 1.Керівник управління забезпечення роботи Великої Палати, керівники управлінь забезпечення роботи судових палат відповідних касаційних судів 2.Керівник управління забезпечення роботи Великої Палати, керівники управлінь забезпечення роботи судових палат відповідних касаційних судів | У межах наявних ресурсів | 1. Причини встановлено 2. Перевірки проведено |  |  | 1. У першому півріччі 2025 року у рамках виконання Антикорупційної Програми Верховного Суду на 2025–2027 роки, в управлінні забезпечення роботи Великої Палати та в управліннях забезпечення роботи судових палат відповідних касаційних судів, вжито комплекс заходів для аналізу причин повернення поштових відправлень. Основними причинами повернення поштової кореспонденції встановлено: - неправильно зазначена, відсутня адреса одержувача; - адресат вибув/організація вибула; - адресат відсутній/адресат не значиться/адресат не розшуканий/за зазначеною адресою не зареєстрований/за зазначеною адресою не проживає/за даною адресою не знаходиться; - неповна адреса та інші. З усіх повернутих поштових відправлень, близько 80% повертаються через закінчення строку зберігання. Повернення поштової кореспонденції через закінчення строку зберігання не пов’язане з неналежним виконанням службових обов’язків державними службовцями. Основними причинами цього були не стільки помилки у зазначенні адрес, скільки закінчення терміну зберігання відправлень. 2. В управлінні забезпечення роботи Великої Палати та в управліннях забезпечення роботи судових палат відповідних касаційних судів проведено перевірки у кожному випадку повернення поштової кореспонденції та проаналізовано підстави повернення поштової кореспонденції. В рамках цієї роботи були проведені перевірки поштової кореспонденції, яка була повернута в суди з причини невручення, а також визначено необхідність аналізу кожного конкретного випадку для з'ясування причин невручення. Крім того, розпорядженням заступника керівника Апарату ВС – керівника секретаріату ККС від 20 травня 2024 року № 9 "Про удосконалення роботи з опрацювання повідомлень про невручену кореспонденція" зобов’язано начальника управління забезпечення автоматизованого документообігу суду секретаріату Касаційного кримінального суду під час опрацювання повідомлень про невручену кореспонденцію, що стосуються розглянутих у касаційному порядку кримінальних проваджень, з’ясовувати можливі причини повернення такої кореспонденції з метою вирішення питання повторного надсилання повернутої кореспонденції відповідному адресату. Також, систематично проводиться моніторинг ситуацій, пов’язаних із поверненням поштових відправлень. Усі випадки повернення кореспонденції фіксуються, аналізуються, а також підлягають внутрішній перевірці з метою встановлення причин таких інцидентів та недопущення їх у майбутньому. Відповідальним працівникам, за якими були виявлені порушення, надано відповідні роз’яснення, проведено додатковий інструктаж щодо необхідності ретельної перевірки поштових реквізитів перед відправленням. Додатково у звітному періоді забезпечено проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Апарату Верховного Суду щодо дотримання строків надсилання процесуальних документів учасникам судового провадження та недопущення помилок у зазначенні поштових адрес адресатів. Наголошено на необхідності уточнення повної поштової адреси та перевірки індексу поштового відділення що обслуговує вказану адресу через офіційний сайт АТ “Укрпошта”.
5 | Фінансового, кадрового, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення | Можливість задовільнити працівиком Апарату свій приватний інтерес при призначенні особи на вакантну посаду за відсутності конкурсних процедур | У зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість надання переваги одному кандидату серед інших та отримання у зв'язку з цим неправомірної вигоди. | Приватний інтерес державних службовців Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Закону України «Про державну службу» | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Підготовка та направлення до суб’єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо відновлення конкурсного відбору на посади державної служби в державних органах на тих територіях, де безпекова ситуація це дозволяє | 1. Вересень 2025 року | 1. Керівник служби управління персоналом | У межах наявних ресурсів | 1. Пропозиції щодо відновлення конкурсного відбору на посади державної служби в державних органах на тих територіях, де безпекова ситуація це дозволяє підготовлено та направлено суб’єкту законодавчої ініціативи
6 | Фінансового, кадрового, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення | Можливість фаворитизму під час укладення договорів без використання електронної системи закупівель із конкретними контрагентами | Існує ймовірність змови посадових осіб з метою їх обрання постачальниками, виконавцями чи підрядниками за договорами, укладеними без використання електронної системи закупівель | Приватний інтерес державних службовців Можлива недоброчесність працівників Апарату Верховного Суду | Нормативно-правовий контроль (дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі). Внутрішній контроль (аналіз обґрунтованості розрахунків очікуваної вартості, перевірка відповідності кошторису та бюджету, узгодження з відповідальними особами). Аналітичний контроль (порівняння з ринковими цінами на основі відкритих джерел; аналіз попередніх закупівель). Автоматизовані системи: програми для оцінки ринкових цін та аналітичні модулі Prozorro | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | 1. Закупівлі, вартість яких не перевищує 100 тис. грн, здійснюються відповідно до процедур закупівель. Договори без використання електронної системи укладаються лише у виняткових випадках, що потребують обґрунтування. Кожен такий випадок має бути належно підтверджений, забезпечуючи прозорість процесу. 2. Розробка внутрішнього механізму комплексної перевірки потенційних контрагентів при укладанні договору без використання електронної системи закупівель | 1. Постійно 2. Вересень 2025 року | 1. Керівник служби управління державним майном 2. Керівник юридичної служби, начальник відділу запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Збільшення кількості процедур закупівель на допорогові суми. Дотримання виключень щодо укладання договорів без використання електронної системи закупівель лише у виключних випадках. 2. Розробка та впровадження внутрішнього механізму перевірки потенційних контрагентів під час укладання договорів без використання електронної системи закупівель | 1. І півріччя 2025 року | 1. Виконано | Юридична служба у межах своєї компетенції забезпечує нормативноправовий супровід відповідних процедур. Усі проєкти договорів для погодження в межах закупівель поза електронною системою проходять правовий аналіз на відповідність законодавству у сфері публічних закупівель та внутрішнім нормативним актам Верховного Суду. Особлива увага приділяється обґрунтованості застосування виняткової процедури укладення договорів поза Prozorro та дотриманню принципів доброчесності, неупередженості й відкритості. Під час правової оцінки юридична служба вимагає від ініціаторів закупівлі надання належного документального обґрунтування необхідності укладення договору поза електронною системою закупівель, яке, зокрема, містить пояснення щодо терміновості закупівлі, неможливості застосування відповідної процедури або специфіки предмета закупівлі. У межах погодження договорів юридична служба звертає особливу увагу на дотримання законодавчих обмежень, зокрема щодо недопущення конфлікту інтересів, наявності ознак змови з потенційними контрагентами, а також необхідності документального обґрунтування винятковості випадків укладення договорів поза системою Prozorro. Крім того, під час погодження договорів, що укладаються без використання електронної системи закупівель, юридична служба послідовно акцентує увагу замовника на необхідності забезпечення прозорого вибору постачальника. Це включає, зокрема, аналіз ринкових цін за допомогою відкритих джерел, перевірку контрагента на предмет судових проваджень, наявності заборгованостей, а також можливих зав’язків із посадовими особами Верховного Суду. Зазначені заходи є складовою частиною загальної системи внутрішнього контролю та правової превенції, що впроваджена в Апараті Верховного Суду.
7 | Методичного, аналітичного та правового забезпечення | Наявність у залучених до виконання аудиторського завдання сторонніх фахівців можливості задовольнити свій приватний інтерес під час проведення аудиту діяльності Верховного Суду | Можливість витоку службової інформації поза межами Верховного Суду, використання отриманої під час виконання аудиторського завдання інформації з метою задоволення власного інтересу, можливий вплив третіх осіб на результати виконання аудиторського завдання | Приватний інтерес залучених фахівців Можлива недоброчесність залучених фахівців Відсутність правового регулювання питання допуску відповідних фахівців до режимних приміщень Верховного Суду, регламентованого порядку надання їм внутрішніх документів, зокрема документів ДСК, формалізації діяльності таких осіб (видів документів, що створюються за їх підписом, чітких вимог до заборони розголошення отриманої інформації тощо) | Бюджетний кодекс України Порядкок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту Стандарт внутрішнього аудиту Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту | низький - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 | Внесення змін до організаційно-розпорядчих актів з питань проведення внутрішнього аудиту у Верховному Суді в частині регламентації участі залучених до виконання аудиторського завдання сторонніх фахівців | Травень 2026 року | Начальник відділу внутрішнього аудиту | У межах наявних ресурсів | Відповідні зміни до організаційно-розпорядчих актів з питань проведення внутрішнього аудиту у Верховному Суді в частині регламентації участі залучених до виконання аудиторського завдання сторонніх фахівців унесено