Додаток 1

до Антикорупційної програми ДСА України

на 2025 – 2027 роки

(пункт 6 розділу І)

Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики Державної судової адміністрації України

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання |  | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2026 | 2027 |  |  |  |
| І. Заходи з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, виконавцем (співвиконавцем) яких визначено Державну судову адміністрацію України |  |  |  |  |  |  |
| Підпункт 2.1.2.3.6. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | березень 2023 р.-грудень 2025 р. | - | Структурні підрозділи ДСА України | Програмне забезпечення розроблено, технічне устаткування запроваджено | Державний бюджет |
| Підпункт 2.1.2.3.7. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Підготовка та затвердження положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ДСА - співвиконавець) | січень 2024 р. -грудень 2025 р. |  | Структурні підрозділи ДСА України | До Вищої ради правосуддя внесено подання про внесення змін до Положення про ЄСІТС | Державний бюджет |
| Підпункт 2.1.4.2.4. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Проведення аудиту поточного стану інформаційних технологій в судах, а також оцінка їх відповідності поточним завданням судочинства. У результаті аудиту повинна бути визначена оцінка поточних рішень відповідно до найкращої міжнародної практики та економічної ефективності діючої інфраструктури, а також надані рекомендації щодо подальшого розвитку та трансформації архітектури ІТ-систем судової влади | березень 2025 | - | Структурні підрозділи ДСА України | Аудит проведено | Державний бюджет |
| Підпункт 2.1.4.2.5. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Оцінка незалежною експертною організацією результатів використання коштів для створення та вдосконалення сервісів та модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | травень 2023 - грудень 2025 | - | Структурні підрозділи ДСА України | Оцінка надана | Державний бюджет |
| Підпункт 2.1.4.2.6. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Розроблення та затвердження функціональних вимог для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (подальшого вдосконалення сервісів і модулів) | Липень 2023-липень 2025 | - | Структурні підрозділи ДСА України | Функціональні вимоги затверджено | Державний бюджет |
| Підпункт 2.1.4.2.7 Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за участю визначених за результатами конкурентних та прозорих публічних закупівель постачальників / виконавців (у тому числі щодо розширення функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням положень процесуального законодавства та щодо забезпечення судів засобами інформатизації (серверним, мережевим та комп’ютерним обладнанням, зокрема сканерами) | серпень 2023 (початок) | грудень 2025 (завершення) | Структурні підрозділи ДСА України | Програмне забезпечення розроблено, технічне устаткування запроваджено | Державний бюджет |
| Підпункт 2.1.4.4.5. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між Автоматизованою системою виконавчого провадження та Єдиним державним реєстром виконавчих документів | день виконання заходу, зазначеного у підпункті 2.1.4.4.4 | протягом шести місяців з дня виконання заходу, зазначеного у підпункті 2.1.4.4.4 | Структурні підрозділи ДСА України | автоматизований обмін даними впроваджено | Державний бюджет |
| Підпункт 2.1.4.5.5. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Розроблення проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, зокрема, з урахуванням нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів | Липень 2025-вересень 2025 |  | Структурні підрозділи ДСА України | проект регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв розроблено | Державний бюджет |
| Підпункт 3.2.2.2.1. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Створення та впровадження системи електронного процесуального діловодства як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | березень 2023- | грудень 2025 | Структурні підрозділи ДСА України | Систему електронного процесуального діловодства впроваджено | Державний бюджет |
| ІІ. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 1) Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми ДСА України | До 15 січня 2025 До 15 липня 2025 До 15 січня 2026 До 15 липня 2026 | До 15 січня 2027 До 15 липня 2027 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Керівники структурних підрозділів ДСА України; керівники територіальних управлінь ДСА України | Підготовлено звіт про хід виконання Антикорупційної програми ДСА України | Державний бюджет |
|  | 2) Актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України | До 15 січня 2025 До 15 липня 2025 До 15 січня 2026 До 15 липня 2026 | До 15 січня 2027 До 15 липня 2027 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Інформація про відповідальних з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України актуалізована | Державний бюджет |
|  | 3) Проведення нарад з відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України щодо організації роботи | Березень 2025 Березень 2026 Листопад 2025 Листопад 2026 | Березень 2027 Листопад 2027 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Нараду проведено. Протокол наради підписано | Державний бюджет |
|  | 4) Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях ДСА України (за окремо визначеним планом) | Протягом 2025 Протягом 2026 | Протягом 2027 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України. | Проведено перевірки. Підготовлена інформація з висновками і пропозиціями | Державний бюджет |
| 2. Нормативно-правове регулювання відносин | 1) Затвердження Порядку повідомлення членами конкурсної та дисциплінарної комісій про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів та його врегулювання | Липень 2025 |  | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Видано наказ ДСА України, який визначає Порядок повідомлення членами конкурсної та дисциплінарної комісій про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів та його врегулювання | Державний бюджет |
| ІІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) Прийняття громадян України на службу до Державної судової адміністрації України за результатами конкурсу (у разі їх започаткування після скасування правового режиму воєнного стану) | За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс) | За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс) | Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у ДСА України; Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України | Результати конкурсу зафіксовано в протоколі засідання конкурсної комісії та оприлюднено у встановленому порядку | Державний бюджет |
|  | 2) Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе | Постійно протягом року (перед призначенням на посаду). | Постійно протягом року (перед призначенням на посаду). | Управління з питань персоналу ДСА України; Територіальні управління ДСА України; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. | Видано наказ ДСА України про призначення або відмовлено кандидату на посаду у призначені | Державний бюджет |
|  | 3) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в ДСА України (у разі її відновлення після скасування правового режиму воєнного стану) | За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки) | За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки) | Юридичне управління; Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Довідка про результати спеціальної перевірки подається на підпис Голові ДСА України або особі, яка виконує його обовꞌязки | Державний бюджет |
| 2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1) Проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ДСА України – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" | Постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення на посаду) | Постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення на посаду) | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України | Ознайомлено під підпис працівника | Державний бюджет |
|  | 2) Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Підготовлено інформацію для працівників ДСА України щодо актуальних питань застосування законодавства щодо запобігання корупції та (або) змін до законодавства щодо запобігання корупції | Державний бюджет |
| ІV. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  | Державний бюджет |
|  | ДСА України | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства |  |
|  | Територіальних управлінь ДСА України | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Територіальні управління ДСА України; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. | Територіальними управліннями ДСА України надано інформацію головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України про подання/ неподання/ несвоєчасне подання декларацій – суб’єктами декларування територіальних управлінь ДСА України. | Державний бюджет |
|  | 2) Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |  |
|  | ДСА України. | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Національне агентство з питань запобігання корупції повідомлено у встановленому порядку та за встановленою формою. | Державний бюджет |
|  | Територіальних управлінь ДСА України | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | Територіальні управління ДСА України; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Про наявні факти порушень територіальними управліннями ДСА України повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції та головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України. | Державний бюджет |
| 2. Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників ДСА України | 1) Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в ДСА України | Червень 2025 Червень 2026 | Червень 2027 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України |  | Державний бюджет |
|  | 2) Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб ДСА України підприємств чи корпоративних прав | Серпень 2025 Серпень 2026 | Серпень 2027 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Структурні підрозділи апарату ДСА України; Територіальні управління ДСА України | Проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють в ДСА України. Підготовлено висновки і пропозиції | Державний бюджет |
| V. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства | Постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2025, 2026рік) | Постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2027 рік) | Департамент з організації розпорядження державним майном; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Проведення перевірок та візування документів | Державний бюджет |
|  | 2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель | Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур) | Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур) | Департамент з організації розпорядження державним майном; Територіальні управління ДСА України | Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro | Державний бюджет |
| 2. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм | 1) Оприлюднення бюджетних програм, виконавцем яких є ДСА України, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України) | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України) | Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Управління забезпечення діяльності керівництва | Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті ДСА України | Державний бюджет |
|  | 2) Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм | Постійно щокварталу (у строки, визначені статтею 3 Закону України Про відкритість використання публічних коштів») | Постійно щокварталу (у строки, визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів») | Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Територіальні управління ДСА України | Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах | Державний бюджет |
| 3. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами. | Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах апарату ДСА України та територіальних управліннях ДСА України. | Грудень. | Грудень. | Департамент з організації розпорядження державним майном; Територіальні управління ДСА України | Проведено перевірки. Підготовлено висновки і пропозиції | Державний бюджет |
| 4. Удосконалення системи внутрішнього аудиту | Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об’єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами | Постійно протягом року (відповідно до зведено плану діяльності з внутрішнього аудиту) | Постійно протягом року (відповідно до зведено плану діяльності з внутрішнього аудиту) | Управління аудиту ДСА України; Територіальні управління ДСА України | Проведено внутрішній аудит, за результатами якого складено аудиторський звіт | Державний бюджет |
| VI. Забезпечення дотримання працівниками Державної судової адміністрації України вимог і обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет Державної судової адміністрації України, негативно вплинути на репутацію працівника |  |  |  |  |  |  |
| - Зміцнення службової дисципліни | 1) Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії | Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії в ДСА України ) | Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії в ДСА України). | Управління з питань персоналу ДСА України Територіальні управління ДСА України. | Виділено службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань. | Державний бюджет |
|  | 2) Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень | Постійно протягом року (після застосування до працівників ДСА України заохочень або дисциплінарних стягнень) | Постійно протягом року (після застосування до працівників ДСА України заохочень або дисциплінарних стягнень) | Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України | Інформація про застосування до працівників ДСА України заохочень або дисциплінарних стягнень внесена до особових справ | Державний бюджет |
| VІI. Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДСА України | - Організація роботи внутрішніх каналів зв’язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції» працівниками ДСА України з використанням офіційного вебсайту ДСА України, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії) | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА Україн. | Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України з використанням офіційного вебсайту ДСА України, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії) | Державний бюджет |
|  | - Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 532 Закону України "Про запобігання корупції") | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 532 Закону України "Про запобігання корупції") | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Доповідна записка Голові ДСА України про результати перевірки. | Державний бюджет |
| - Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення | - Підтвердження або непідтвердження статусу викривача | Постійно протягом року (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення) | Постійно протягом року (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення) | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Надано інформацію на вимогу особи, яка подала повідомлення | Державний бюджет |
|  | - Визначення (оновлення) відповідальних осіб ДСА України із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Відповідальних посадових осіб ДСА України визначено Головою ДСА України | Державний бюджет |
|  | - Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів ДСА України з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривач. | Постійно протягом року (перед виданням наказу ДСА України з кадрових питань (особового складу) | Постійно протягом року (перед виданням наказу ДСА України з кадрових питань (особового складу) | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Проєкти наказів ДСА України з кадрових питань (особового складу) завізовано | Державний бюджет |
|  | - Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України | Постійно протягом року (до 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування) | Постійно протягом року (до 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування) | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Інформація надана викривачу. | Державний бюджет |
|  | 5) Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів | Постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України | Постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України | Методичну допомогу та консультації надано | Державний бюджет |
| VІІI. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів |  |  |  |  |  |  |
| - Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації ДСА України антикорупційної політики | 1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми ДСА України (після затвердження Програми) | До 20 січня 2025 До 20 липня 2025 До 20 січня 2026 До 20 липня 2026 | До 20 січня 2027 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Управління забезпечення діяльності керівництва | Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті ДСА України. | Державний бюджет |
|  | 2) Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДСА України | Постійно протягом року (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом) | Постійно протягом року (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом) | Управління забезпечення діяльності керівництва; Структурні підрозділи апарату ДСА України | Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДСА України, оприлюднена на офіційному вебсайті ДСА України | Державний бюджет |
| 2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | 1) Залучення представників, громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДСА України | Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків | Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Управління забезпечення діяльності керівництва Представники громадськості (за згодою) | Видано наказ ДСА України про включення представника громадськості до складу робочої групи | Державний бюджет |
| 3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями | Постійно протягом року (у разі надходження до ДСА України відповідного запрошення) | Постійно протягом року. (у разі надходження до ДСА України відповідного запрошення) | Управління забезпечення діяльності керівництва; Структурні підрозділи апарату ДСА України; Територіальні управління ДСА України | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції				/підпис/                                            Михайло ПЕТРУШКО