ФОРМА

для надання звітної інформації про виконання Антикорупційної програми ДСА України на 2025 - 2027 роки

та реалізації визначених у ній заходів за І півріччя 2026 року

| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | До 15 січня 2026 До 15 липня 2026 | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Примак Н.В., Янович А.О. | Виконано (надіслано лист до ДСА України від 05.01.2026 №23/26-Вих) |
| 2. | Актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних управлінь ДСА України | До 15 січня 2025 До 15 липня 2026 | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Примак Н.В. Янович А.О. | Виконано ( надіслано лист до ДСА України лист від 20.03.2026 №617/26-Вих |
| 3. | Проведення нарад з відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України щодо організації роботи | Березень 2026 Листопад 2026 | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | 19.06.2026 |
| 4. | Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управлінь ДСА України (за окремо визначеним планом) | Постійно протягом року | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Перевірка не проводилась |
| 5. | Прийняття громадян України на службу до ТУ ДСА України в Житомирській області за результатами конкурсу (у разі їх започаткування після скасування правового режиму воєнного стану) | За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс) | Сектор по роботі з персоналом. | Не приймались за результатами конкурсу у зв’язку з продовженням воєнного стану |
| 6. | Проведення аналізу документів при прийнятті на | Постійно протягом року | Сектор по роботі з персоналом. | Постійно виконується |

2

| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе | Перед призначенням на посаду). | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. |  |
| 7. | Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в ТУ ДСА України в Житомирській області (у разі її відновлення після скасування правового режиму воєнного стану) | За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки) | Сектор по роботі з персоналом. | Проводилась спеціальна перевірка стосовно особи, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» (завідувача сектору з питань управління об’єктами державного майна) |
| 8. | Проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ТУ ДСА України в Житомирській області - суб’єктів, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" | Постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення на посаду) | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Постійно виконується |
| 9. | Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. | Постійно протягом року | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Постійно виконується |
| 10. | Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування - працівниками Територіального управління ДСА України в Житомирській області | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Виконано. Декларації подано вчасно. |
| 11. | Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції | Фактів неподання декларацій не виявлено |

з

| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | такого факту) декларацій суб’єктами декларування- працівниками Територіального управління ДСА України в Житомирській області. |  | в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. |  |
| 12. | Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у ТУ ДСА України в Житомирській області. | Червень 2026 | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Виконано (надіслано листи до ДСА України від 18.06.2026 №1283/26-Вих, 26.06.2026 №1336/26-Вих) |
| 13. | Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб ТУ ДСА України в Житомирській області підприємств чи корпоративних прав | Серпень 2026 | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | На виконанні |
| 14. | Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства | Постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2026 рік) | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Постійно виконується |
| 15. | Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель | Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур) | Уповноважена особа із здійснення та проведення процедури закупівель Рудківська В.П. | Постійно виконується |
| 16. | Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм. | Постійно щокварталу (у строки, визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів») | Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Хоменко Л.С. | Постійно виконується |
| 17. | Перевірка стану збереження та використання державного майна в територіальному управлінні. | Грудень 2026 | Завідувач сектору з питань управління об’єктами державного майна Поляновська Т.О. | На виконанні |

4

| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об’єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами | Постійно протягом року (відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту) | Начальник відділу планово- фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Бондарчук Н.О. | Постійно виконується |
| 19. | Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії | Постійно протягом року після утворення дисциплінарної комісії в ТУ ДСА України в Житомирській області) | Сектор по роботі з персоналом ТУ ДСА України в Житомирській області | Постійно виконується |
| 20. | Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень | Постійно протягом року (після застосування до працівників ТУ ДСА України в Житомирській області заохочень або дисциплінарних стягнень) | Сектор по роботі з персоналом ТУ ДСА України в Житомирській області | Постійно виконується |
| 21. | Організація роботи внутрішніх каналів зв’язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції» працівниками територіального управління з використанням офіційного вебсайту, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії) | Постійно протягом року | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Постійно виконується |
| 22. | Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ТУ ДСА України в Житомирській області | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 532 Закону України "Про запобігання корупції") | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Повідомлення не надходили |
| 23. | Підтвердження або не підтвердження статусу викривача. | Постійно протягом року (до 10 робочих днів 3 дня надходження | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в | Повідомлення не надходили |

5

| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обгрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення). | Житомирській області Янович А.О. |  |
| 24. | Визначення (оновлення) відповідальних осіб в ТУ ДСА України в Житомирській області із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності | Постійно протягом року | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Виконано. З врахуванням наказу від 17.06.2026 № 70/к “Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області” покладено здійснення повноважень у сфері захисту викривачів на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. |
| 25. | Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів територіального управління з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача. | Постійно протягом року (перед виданням наказу з кадрових питань (особового складу) | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Постійно виконується |
| 26. | Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками | Постійно протягом року (до 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Повідомлення не надходили |

6

| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ ДСА України в Житомирській області. | розслідування) |  |  |
| 27. | Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів | Постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ТУ ДСА України в Житомирській області. | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Звернення щодо надання методичної допомоги не надходили |
| 28. | Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються га проводяться міжнародними організаціями | Постійно протягом року (у разі надходження до ТУ ДСА України в Житомирській області відповідного запрошення) | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТУ ДСА України в Житомирській області Янович А.О. | Не приймалася участь у зв’язку з відсутністю запрошень на подібні заходи |

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ТУ ДСА України в Житомирській області

Анастасія ЯНОВИЧ